Российская  Федерация

Общество с ограниченной ответственностью

601900 Владимирская обл., г. Ковров, ул. Свердлова, 110 тел./факс (49232) 2-27-30 р/с 40702810010160100487 Отделение № 8611 Сбербанка России к/с 30101810000000000602 БИК 041708602 ИНН 3305036470 КПП 330501001 код по ОКОНХ - 61124; 51121; 61110 код по ОКПО - 43178027 ОГРН 1033302203813 E-mail: elsetst@kovrov.ru, elsetst@mail.ru

ООО «ЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ»

Исх. №  _____  от  «____»  _________________ 2012г.

План- график производства работ по замене провода отпайки на ПС 110 кВ АТО от  ВЛ 110 кВ  Ундол-1 , Ундол-2 с отпайками АТО, Колокша.

| № | Вид работ | Дата проведения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вывести в ремонт ВЛ 110 кВ Ундол-2 с отпайками АТО, Колокша. Разрезать шлейфа на опоре 49 с установкой ПЗЗ в сторону ПС 110 кВ АТО и на изоляцию в сторону ВЛ. | С 6.00до 15.00 14.09.2012 г. |
| 2 | Ввести в работу ВЛ 110 кВ Ундол-2 с отпайками АТО, Колокша с разрезанными шлейфами на опоре 49 с установкой ПЗЗ в сторону ПС 110 кВ АТО и на изоляцию в сторону ВЛ. | С 15.00 14.09.2012 г. до 17.00 2.10.2012 г. |
| 3 | Вывести в ремонт ВЛ 110 кВ Ундол-1 с отпайками АТО, Колокша Разрезать шлейфа на опоре 49 с установкой ПЗЗ в сторону ПС 110 кВ АТО и на изоляцию в сторону ВЛ. 1.Для безопасности производства работ по замене грозозащитного троса и провода в пролётах 6-16 отпайки на ПС 110 кВ АТО от ВЛ 110 кВ Ундол -2 с отпайками АТО, Колокша. 2. Заменить грозозащитный трос и провод в пролётах 6-49 обеих цепей отпаек на ПС 110 кВ АТО от ВЛ 110 кВ Ундол -1(2) с отпайками АТО, Колокша 3.Соединить шлейфа на опоре 49 ВЛ 110 кВ Ундол-1 с отпайками АТО, Колокша 16.09. 2012 в 19.00 Пересекаемые ВЛ-10 кВ отключить и заземлить на месте производства работ снять провода. | С 6.00 15.09.2012 г. до 21.00 16.09.2012 г. c включением на ночь |
| 4 | Произвести перекладку провода из роликов в пролётах 6-16 отпайки на ПС 110 кВ АТО от ВЛ 110 кВ Ундол- 2 с отпайками АТО, Колокша | С 6.00 17.09.2012 г. до 19.00 21.09.2012 г. |
| 5 | Вывести в ремонт ВЛ 110 кВ Ундол-1 с отпайками АТО, Колокша Разрезать шлейфа на опоре 6 отпайки АТО с установкой ПЗЗ в сторону ПС 110 кВ АТО и на изоляцию в сторону опоры 49 ВЛ. 110 кВ Ундол -1 1 Заменить провод в пролётах 6-16 отпайки на ПС 110 кВ АТО от ВЛ 110 кВ Ундол -1 с отпайками АТО, Колокша. 2. Заменить грозозащитный трос и провода в пролётах 16-18 обеих цепей отпаек на ПС 110 кВ АТО от ВЛ 110 кВ Ундол -1(2) с отпайками АТО, Колокша. 3. Соединить шлейфа на опоре 6 отпайки АТО ВЛ 110 кВ Ундол-1 с отпайками АТО, Колокша 23.09.2012 в 19.00 Пересекаемые ВЛ-10 кВ отключить и заземлить на месте производства работ снять провода. | С 6.00 22.09.2012 г. до 21.00 23.09.2012 г. с включением на ночь |
| 6 | Вывести в ремонт ВЛ 110 кВ Ундол-1 с отпайками АТО, Колокша для безопасности производства работ по замене провода в пролётах 18-29 отпайкиАТО от ВЛ 110 кВ Ундол -2 с отпайками АТО, Колокша. Пересекаемые ВЛ- 10 кВ отключить и заземлить на месте производства работ снять провода. | С 6.00 29.09.2012 г. До 21.00 30.09.2012 г. с включением на ночь |
| 7 | Произвести перекладку провода из роликов в пролётах 18-29 отпайки на ПС 110 кВ АТО от ВЛ 110 кВ Ундол- 2 с отпайками АТО, Колокша | С 6.00 до 21.00 1.10.2012 г. |
| 8 | Вывести в ремонт ВЛ 110 кВ Ундол-2 с отпайками АТО, Колокша с разрезанными шлейфами на опоре 49 с установкой ПЗЗ в сторону ПС 110 кВ АТО и на изоляцию в сторону ВЛ. Соединить шлейфа на опоре 49. | С 6.00 2.10.2012 Г. до 17.00 2.10.2012 г. |
| 9 | Ввести в работу ВЛ 110 кВ Ундол-2 с отпайками АТО, Колокша. | С 17.00 2.10.2012 г. |

Директор ООО «Электросетьстрой»                         Маградзе Г.Г.

оставил:  Машинин А.Л.

т. 8(49232)2-27-30

согласовано:

Главный инженер ОАО «Ставровский завод АТО»                     Ю.В.Трутнев

Помощник генерального директора по                                          Н.В.Чернов

энергетике

ПО «Владимирские электрические сети филиала «МРСК  Центра и Приволжья»

Главный инженер                                                А.М. Иванов